# Рабочие заметки по подготовке дня открытых дверей

Учебный синтетический материал. Все данные, наименования и обстоятельства созданы для практики и не относятся к реальной организации.

# Назначение файла

Преобразовать неструктурированные заметки в план, вопросы для уточнения и материалы для разных адресатов.

# Рабочие заметки

Встреча участников — ориентир 10:00 в холле; пропуска ещё не согласованы.

В зале нужно 35 стульев. Склад подтвердил 28; ещё 7 обещал проверить до вторника 14:00.

Проектор свободен с 09:30. HDMI-кабель есть; переходник USB-C не найден.

Презентацию обновит методист. Срок назван «к вечеру вторника», точное время не согласовано.

Программа: приветствие 10 минут, демонстрация 25 минут, вопросы 15 минут. Регистрация не включена.

Контакт по кофе не указан. Решение о кофе-брейке не принято.

Руководитель просил утром во вторник список нерешённых вопросов и рисков.

# Как читать этот материал

В заметках смешаны подтверждённые факты, ориентиры, обещания и отсутствующие сведения. Не назначайте ответственных, не уточняйте сроки от себя и не объявляйте согласования полученными.